## Sheet 1
№ | Риск | Типы риска | Вероятность реализации | Оценка ущерба, руб. | Степень ущерба | Катагориа рисков | Стратегия минимизации
1 | Увеличение цен при закупке ИТ-инфраструктуры | Финансовые | 0,6 | 100 000 | Средняя | Риск для компании | Найти вендора с более выгодным предложением
2 | Возникновение ошибок в проектных разработках и документации | Технический | 0,5 | 100 000 | Низкий | Риск для компании | Выделить роль проверяющего на каждом этапе проекта
3 | Приобретение ненадежного оборудования | Технический | 0,3 | 140 000 | Высокая | Риск для компании | Провести анализ предложений на предмет поиска оптимального варианта оборудования
4 | Изменение законодательства, регулирующего информационный обмен в компаниях доставки | Маркетинг | 0,15 | 120 000 | Низкий | Риск для компании | Использовать стратегию принятия риска
5 | Ошибки работы веб-интерфейса на различных браузерах клиентов | Технический | 0,5 | 150 000 | Высокая | Риск для компании | Увеличить бюджет и сроки на тестирование
6 | Потребность в изменениях на финальных стадиях проекта | Финансовые | 0,5 | 400 000 | Средняя | Риск для компании | Увеличить время и бюджет на идентификацию требований. Увеличить число совместных собраний с представителями команды Заказчика