# Ресан Мейсам Тахир

# 19-КБ-ПР2

# ТРПО

# Лаб 1

Кубанский государственный технологический университет

Краснодар, Российская Федерация
2020

Цель работы: Изучение методологии управления проектами. Получение навыков по применению данных методологий для планирования проекта. Лабораторная работа направлена на ознакомление с основными понятиями методологии управления проектами, получение навыков по применению данных понятий при построении плана проекта, построения графика работ, распределения исполнителей, управления рисками.

Введение: Процесс создания любого программного продукта начинается с планирования процесса разработки. Самыми важными пунктами в этой задаче являются сетевые и временные диаграммы, диаграммы распределения участников группы по этапам, списки возможных рисков с их оценкой, анализ рисков.

Используемое программное обеспечение: drawio, GanttProject, Apple Pages, Apple Numbers.

Выполнение работы:

| № | Этап | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начало проекта | Кураторы проекта |
| 2 | Проектная команда сформирована | Руководители проекта |
| 3 | Структурный анализ завершен | Системный аналитик |
| 4 | Анализ проектирования завершен | Системный архитектор |
| 5 | Реализация завершена | Помощник руководитель |
| 6 | Тестирование завершено | Тестировщик |
| 7 | Развертывание и внедрение завершено | Программит |
| Участников группы |  |  |

Сетевые диаграммы - это графический способ просмотра задач, зависимостей и критического пути вашего проекта. Ящики (или узлы) представляют задачи, а зависимости отображаются в виде линий, соединяющих эти поля.

Сетевая диаграмма

| № | Риск | Типы риска | Вероятность реализации | Оценка ущерба, руб. | Степень ущерба | Катагориа рисков | Стратегия минимизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение цен при закупке ИТ-инфраструктуры | Финансовые | 0,6 | 100000 | Средняя | Риск для компании | Найти вендора с более выгодным предложением |
| 2 | Возникновение ошибок в проектных разработках и документации | Технический | 0,5 | 100000 | Низкий | Риск для компании | Выделить роль проверяющего на каждом этапе проекта |
| 3 | Приобретение ненадежного оборудования | Технический | 0,3 | 140000 | "Высокая " | Риск для компании | Провести анализ предложений на предмет поиска оптимального варианта оборудования |
| 4 | Изменение законодательства, регулирующего информационный обмен в компаниях доставки | Маркетинг | 0,15 | 120000 | Низкий | Риск для компании | Использовать стратегию принятия риска |
| 5 | Ошибки работы веб-интерфейса на различных браузерах клиентов | Технический | 0,5 | 150000 | "Высокая " | Риск для компании | Увеличить бюджет и сроки на тестирование |
| 6 | Потребность в изменениях на финальных стадиях проекта | Финансовые | 0,5 | 400000 | Средняя | Риск для компании | Увеличить время и бюджет на идентификацию требований. Увеличить число совместных собраний с представителями команды Заказчика |
| Список рисков |  |  |  |  |  |  |  |

Временная диаграмма - это используется для демонстрации взаимодействий, когда основная цель диаграммы - размышлять о времени; он фокусируется на изменении условий внутри и между линиями жизни по линейной оси времени. Временная диаграмма - это особая форма диаграммы последовательности.

Гант

Список рисков у абсолютно каждого программного продукта присутствуют различные риски, которые невозможно полностью избежать. Поэтому на этапе планирования разработки программного продукта составляется реестр рисков, в котором указывается причина проблемы, вероятность ее возникновения, а также возможные убытки ввиду появления проблемы.Вывод: Планирование процесса разработки программного продукта является ничуть не менее важным чем сам процесс разработки, и начиная производство любого программного продукта следует отнестись с огромным вниманием к планированию. На своем личном опыте я убедился, что процесс планирования разработки не самый легкий этап, но ответственный подход позволяет сильно оптимизировать время разработки и затраты при ее выполнении.

Список используемой литературы:

- Попова О.Б. Теория разработки программного обеспечения. Методические указания к выполнению Л/Р

- Попова О.Б. Теория разработки программного обеспечения. Конспекты лекций.